## 2025年项目库
林州市2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库统计表
序号 | 镇（街道） | 项目名称 | 项目类型 | 建设性质 | 实施地点 | 建设内容 | 投资概算（万元） | 预期绩效目标 | 联农带农机制 | 实施期限 | 责任单位 | 产权归属 | 备注
合计 |  | 164 |  |  |  |  | 12499.98
一、 | 乡村建设行动 | 133 |  |  |  |  | 6840.85
1 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇白杨洼村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 白杨洼村 | 硬化村内道路5427.82平米，厚度0.15米。 | 47.44 | 改善全村395户1540人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 白杨洼村委会
2 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇郭家庄村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭家庄村 | 硬化道路长2196.25米，宽3-6米，厚0.15-0.18米；混凝土管164米。 | 87.01 | 改善全村302户1232人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 郭家庄村委会
3 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇李家墁村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李家墁村 | 铺设沥青道路18562平米，厚度0.05米。 | 163.1 | 改善全村181户812人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 李家墁村委会
4 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇青林村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 青林村 | 硬化村内道路8381.68平米，厚度0.12-0.15米。 | 72.89 | 改善838户3012人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 青林村村委会
5 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇桃源村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 桃源村 | 硬化村内道路1678.55平米，厚0.15-0.2米。 | 16.16 | 改善全村326户1001人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度、幸福感。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 桃源村村委会
6 | 黄华镇 | 2025年林州市黄华镇董家村入户路及管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 董家村 | 硬化村内道路2768.85平米，厚度0.15-0.18米；铺设给水管道1113.24米，雨水管道116米；石岸123.6米等。 | 40.68 | 改善全村850户3264人村民生产生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度、幸福感。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 董家村村委会
7 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇小屯村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小屯村 | 路面铺油14908.79平方米，厚0.05米。 | 104.54 | 改善230户750人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 小屯村委会
8 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇木纂村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 木纂村 | 硬化村内道路8533.9平方米，厚度0.15米。 | 72.81 | 改善1600户5242人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 木纂村委会
9 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇大南山村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大南山村 | 硬化路面6772.71平方米，厚度0.15米；硬化路面2502.31平方米，厚度0.12米。 | 77.72 | 改善830户2800人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 大南山村委会
10 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇东山底村管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东山底村 | 排水管道直径600mm，长度664米，检查井12座。 | 29.98 | 改善480户1780人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东山底村委会
11 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇路家岭村入户路及饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 路家岭村 | 道路及蓄水池周边硬化总面积4093㎡，厚0.12米。蓄水池混凝土治漏1754立方米。 | 61.68 | 改善180户480人生活条件，提高群众满意度。 | 项目实施后，可改善群众生活条件、提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局、水利局 | 路家岭村委会
12 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇道棚庵村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 道棚庵村 | 新建350立方米压力池1座，供水管网3050米及配套设施。 | 71.49 | 改善170户500人饮水条件，提高群众满意度。 | 项目实施后，可改善群众生活条件、提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 道棚庵村委会
13 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇南马巷村村内道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南马巷 | C25混凝土路面厚12cm，面积5820.46㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积9901.46㎡ | 131.87 | 改善全村695户2580人的出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南马巷村民委员会
14 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇王街村村内道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 王街村 | C25混凝土路面厚12cm，面积1780.4㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积4975.2㎡；C25混凝土路面厚18cm，面积344.5㎡ | 60.48 | 改善全村663户2430人的出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 王街村村民委员会
15 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇千家岗村村内道路硬化及雨水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 千家岗村 | HDPE双壁波纹管DN200：902.7m ；HDPE双壁波纹管DN300：53.4m；PVC160管：154m；15cm厚C25混凝土路面：2897.19㎡ | 50.38 | 改善全村550户1790人的生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 千家岗村民委员会
16 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇鹤山村饮水安全巩固提升（压力池)项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 鹤山村 | 蓄水池内净长12m，宽6m，高4.5m，1座；PE管De110（1.6MPa）长1200米；设备房内净长2m、宽2m，一座。 | 48.63 | 改善全村186户714人的饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 鹤山村村民委员会
17 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇丰乐店村饮水安全巩固提升（机井）项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 丰乐店村 | 新建一口4寸饮用水机井。井深预计400米，机井房、变压器等配套设施。 | 59.69 | 改善全村318户1050人的饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 丰乐店村村民委员
18 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林镇斗峪沟村饮水安全巩固提升（水网改造）项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 斗峪沟村 | 更换全村自来水管网PE给水管De25，7110米；PE给水管De32，1100米；PE给水管De50，2950米；以及管沟开挖及恢复。 | 58.9 | 改善全村187户532人的饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 斗峪沟村村民委员会
19 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇大安村管道铺设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大安村 | 钢筋混凝土承插管（直径1.5m）长368.44米，C25钢筋混凝土检查井3座，沉淀池2座，及配套设施工程。 | 91.07 | 通过项目实施，改善470户/1680人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 大安村村民委员会
20 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇南觅村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南觅村 | C25混凝土路面厚12cm，面积2187.77㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积3240.82㎡铺设管网340.8米。 | 51.99 | 通过项目实施，改善235户/755人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南觅村村民委员会
21 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇秦家岗村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦家岗村 | C25混凝土路面厚12cm，面积875.5㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积4873.41㎡ | 48 | 通过项目实施，改善487户/1512人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 秦家岗村村民委员
22 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇宋村岗村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 宋村岗村 | C25混凝土路面厚12cm，面积3977.14㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积1047.8㎡ | 37.99 | 通过项目实施，改善269户/1071人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 宋村岗村村民委员会
23 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇东掌村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东掌村 | C25混凝土路面厚12cm，面积2996.49㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积2142.55㎡ | 40 | 通过项目实施，改善554户/2080人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东掌村村民委员会
24 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇重兴店村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 重兴店村 | 道路硬化长1627米，宽4米，厚0.15米。 | 56.02 | 通过项目实施，改善236户/868人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 重兴店村村民委员会
25 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇东坡村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东坡村 | 铺设DE90PE管1096.23米；DE75PE管769.69米；DE63PE管214.03米；DE25PE管13071.76米；增加水表井1座，排气阀井1座，及配套设施工程。 | 59.97 | 通过项目实施，改善189户/590人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 东坡村村民委员会
26 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇栗园村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 栗园村 | 道路铺油4162.43平米，厚0.05米。 | 27.78 | 通过项目实施，改善823户/2780人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 栗园村村民委员会
27 | 原康镇 | 2025年林州市原康镇九龙村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 九龙村 | 道路硬化长989米、宽0.8-5米、厚0.15米；砌岸砌岸307.69m³；破碎石方1969.24m³。 | 50 | 通过项目实施，改善154户/380人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 九龙村村民委员会
28 | 茶店镇 | 2025年林州市 茶店镇胡家沟村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 胡家沟村 | 道路铺油4507.1平米，厚0.05米。 | 32 | 改善143户462人 出行条件，提高 群众获得感和 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 胡家沟 村民委员会
29 | 茶店镇 | 2025年林州市 茶店镇仙掌村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 仙掌村 | 混凝土路面厚18cm，面积1315.15㎡；混凝土路面厚15cm，面积1907.95㎡ | 29.92 | 改善330户1200人 出行条件。提高 群众获得感和 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 仙掌村民委员会
30 | 茶店镇 | 2025年林州市 茶店镇贝村村背街小巷硬化及饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 贝村村 | 硬化道路长763米， 宽2-3米，厚0.12-0.15米， 合计2320m平米;新建DE75PE管441米及附属设施。 | 22.91 | 改善495户1955人 生活条件，提高 群众获得感和 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局、水利局 | 贝村村民委员会
31 | 茶店镇 | 2025年林州市 茶店镇后子岗村入户路 | 乡村建设行动 | 新建 | 后子岗村 | C25混凝土路面厚12cm，面积1149.93㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积2096.51㎡；DN300排水管道429.72米及附属设施 | 42.82 | 改善450户1780 人生活条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 后子岗村民委员会
32 | 茶店镇 | 2025年林州市 茶店镇红星村硬化道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 红星村 | 水泥硬化路面4721.81平米，厚0.18米；石挡土墙613.15立方 | 77.05 | 改善25户120余人 出行条件，提高 群众获得感和 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 红星村民委员会
33 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇孔峪村入户路及排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 孔峪村 | 混凝土硬化路面厚0.18m，1330.37㎡；厚0.12m，606.25㎡；厚0.15m，3405.55㎡。埋设Φ400钢筋混凝土管排水管网328.5m、DN200双壁波纹管排水管网250m、DN300双壁波纹管排水管网678.5m及配套设施 | 100 | 改善650户2278人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 孔峪村村民委员会
34 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇临淇社区入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 临淇社区 | 路面恢复3568.56㎡及路沿石1245.2m；检查井25个；铺油1682㎡及附属设施 | 100 | 改善2969户12366人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 临淇社区
35 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇陈庄村入户路及排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 陈庄村 | 埋设HDPE双壁波纹管(DN300)排水管道399.2 m及配套设施;铺设0.05m厚沥青路面5304.98㎡ | 49.99 | 改善420户1554人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 陈庄村村民委员会
36 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇崔庄村排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 崔庄村 | 埋设HDPE双壁波纹管(DN300)排水管道747m、HDPE双壁波纹管(DN400)排水管道822.5m及配套设施 | 65 | 改善240户810人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 崔庄村村民委员会
37 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇吕庄村入户路及排水管道项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 吕庄村 | HDPE双壁波纹管(DN400)排水管道263m及配套设施;厚度50mm沥青路面1722.5㎡ | 20 | 改善798户3217人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 吕庄村村民委员会
38 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇李家寨村安全饮水巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 李家寨村 | 新打300m机井一眼及配套设施 | 45 | 改善538户 3786人生活环境 | 通过巩固提升村民饮水条件，提高群众满意度 | 2025年1-9月 | 水利局 | 李家寨村
39 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇梨林村小桥建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 梨林村 | 修建两座小桥，1号桥宽5m*长7m，2号桥宽3m*长7m及附属设施 | 19.99 | 改善584户1886人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 梨林村村民委员会
40 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇河东村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 河东村 | 背街小巷硬化2448.4㎡、厚度12cm | 20 | 改善721户2358人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 河东村村民委员会
41 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇小岭村入户路及排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 小岭村 | 硬化厚12cm入户路646.5㎡、厚度20cm入户路991.25㎡；内径宽250mm*180 mm高排水沟126m;DN200HDPE双壁波纹管155m及配套设施 | 19.99 | 改善360户1620人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 小岭村村民委员会
42 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇秦家岗村入户路及排水沟项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦家岗村 | 硬化厚12cm入户路1478.4㎡、厚18cm入户路256㎡；内径宽300*高40 0mm混凝土排水沟197m | 19.84 | 改善400户1450人生活条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 秦家岗村村民委员会
43 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇杨村村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨村 | 铺设沥青路面3015.31m²，厚度0.05m | 19 | 改善586户2077人出行条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 杨村村民委员会
44 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇南园村排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南园村 | 埋设HDPE双壁波纹管(DN300)排水管道680.4m | 20 | 改善600户2200人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南园村村民委员会
45 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇胡山坡村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 胡山坡村 | 建设道路长834.5米，宽2-4.8米，厚0.12-0.15米，合计2601.25平方米 | 19.99 | 改善809户2919人出行条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 胡山坡村村民委员会
46 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇付村村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 付村村 | 道路铺油长600米，宽3.3-4.92米，厚0.05米，面积2854.64平米。 | 18 | 改善1138户4370人出行条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 牛庄村村民委员会
47 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇东张村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东张村 | 混凝土硬化路面厚0.18m、651.8㎡,厚0.15m、2883㎡；路面铺油1281.22㎡、厚0.05m | 39.98 | 改善885户3190人出行条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 万泉湖村村民委员会
48 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇西蒋村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西蒋村 | 新建蓄水池（长21.4米，宽14.8米，高4米）；管道铺设：镀锌管Φ100 296.23米，PE管Φ160 936.96米，PE管Φ90 89.07米，水表检查井15座； | 160.96 | 改善760户3300人饮水条件，提升群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 西蒋村村民委员会
49 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇泽下村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 泽下村 | 混凝土硬化路面厚0.2m，820.25㎡；厚0.15m，2487.32㎡。 | 29.97 | 改善1001户3499人群众出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 泽下村村民委员会
50 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇七峪村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 七峪村 | 道路硬化长926.8米，宽1.5-6米，厚0.12-0.15米，总2440.12平方米。 | 19.99 | 改善847户2980人群众出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 七峪村村民委员会
51 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇碾上村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 碾上村 | 铺设沥青道路6246平米，厚0.05米。 | 39.98 | 改善1014户3634人群众出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 碾上村村民委员会
52 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇石官村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石官村 | 混凝土硬化路面厚0.2m，771.5㎡；厚0.18m，1852.2㎡；厚0.15m，2466.8㎡。 | 49.98 | 改善1468户5558人群众出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 石官村村民委员会
53 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇中石阵村道路硬化及雨水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 中石阵村 | 道路硬化总长998米，宽2-5米，厚0.12-0.15米。雨水管道铺设1000米，管径Φ0.2米至0.4米，雨水口14座。 | 49.95 | 改善1426户5201人群众生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 中石阵村村民委员会
54 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇南沃村道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南沃村 | 混凝土硬化路面厚0.18m，679.9㎡；厚0.15m，1672.49㎡；厚0.12m，1109.51㎡。 | 29.98 | 改善665户2289人群众出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南沃村村民委员会
55 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇阳和村道路硬化及雨水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 阳和村 | 混凝土硬化路面厚0.18m，1289.05㎡；厚0.15m，860㎡。雨水管道混凝土承插管（Φ1500长227.67米，Φ800长6米），砌筑检查井1座，雨水口5座；砌石岸长27米，宽（0.5-0.8米），高1.5米 | 69.97 | 改善1264户4668人群众生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 阳和村村民委员会
56 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇南岗村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南岗 | 铺设沥青道路长1397米，宽3-6米，厚0.05米，合计6585平米。 | 46.56 | 改善246户893人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南岗村村民委员会
57 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇冯举沟村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 冯举沟 | 铺设沥青道路长厚0.05米，面积4681平米。 | 33.26 | 改善265户936人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 冯举沟村村民委员会
58 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇南沟村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南沟 | 铺设沥青道路厚0.05米，面积7395平米。 | 52.22 | 改善324户1244人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南沟村村民委员会
59 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇东坡村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东坡 | 铺设沥青道路厚0.05米，面积6771.08平米。 | 47.86 | 改善432户1623人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东坡村村民委员会
60 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇北巷口村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北巷口 | 铺设沥青道路长690.6米，宽5.56-5.67米，厚0.05米，合计3898.8平米。水网改造长244.4米，使用6寸PE管。水网改造长228.6米，使用4寸PE管。 | 51.76 | 改善650户2780人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 北巷口村村民委员会
61 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇西峪村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西峪村 | C25混凝土道路硬化长2408.3米，宽1.9-5.9米，厚0.15米，合计7269.65平米。 | 61.71 | 改善360户1480人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 西峪村村村民委员会
62 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇东姚村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东姚村 | C25混凝土道路硬化长1279.3米，宽2.9-6米，厚0.15米，合计5307.05平米。 | 44.9 | 改善1984户8355人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东姚村村村民委员会
63 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇董霸村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 董霸村 | C25混凝土道路硬化长1495.95米，宽1.4-6米，厚0.15米，合计4094.25平米。 | 34.61 | 改善296户1048人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 董坝村村村民委员会
64 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇下庄村垒砌护岸项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下庄村 | 砌岸1、长50米坐地宽1.75米高6.89-7.02米；砌岸2、长18米坐地宽1.57米高3.69米；C25混凝土硬化长73米宽3.2米合计233.6平米。 | 30.06 | 改善538户2238人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 下庄村村村民委员会
65 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇谭家村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 谭家村 | C25混凝土道路硬化长1673.8米，宽1.5-3米，厚0.15米，合计4363.95平米。 | 36.73 | 改善276户1098人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 谭家村村村民委员会
66 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇老里沟村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 老里沟 | C25混凝土道路硬化长1242.7米，宽1.5-5.7米，厚0.15米，合计3366.51平米。 | 28.53 | 改善236户887人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 老里沟村村民委员会
67 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇玉崇村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 玉崇村 | C25混凝土道路硬化长1082.6米，宽1.5-4米，厚0.15米，合计2853.5平米。 | 24.15 | 改善393户1410人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 玉崇村村村民委员会
68 | 东姚镇 | 2025年林州市东姚镇伯文村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 伯文 | C25混凝土道路硬化长1274米，宽1.92-4米，厚0.15米，合计3860.32平米。 | 32.77 | 改善650户2624人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 伯文村村民委员会
69 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇南采桑村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 南采桑村 | 钢筋混凝土治漏，水池容积约2150立方，长22米，宽18米，高5.5米。 | 68.99 | 改善1650户4800人饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众的饮水条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 南采桑村村民委员会
70 | 采桑镇 | 2024年林州市采桑镇北采桑村铺柏油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北采桑村 | 铺设柏油4066.24平米，厚度0.05米 | 30 | 改善563户2306人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 北采桑村村民委员会
71 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇秦家坡村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦家坡村 | 硬化道路5588.35平米，厚度0.1-0.2米 | 50 | 改善650户2700人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 秦家坡村村民委员会
72 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇下川村道路硬化及下水管道安装项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下川村 | 硬化道路2533.21平米，厚度0.12-0.15米；安装排水管网324.2米。 | 25 | 改善511户2100人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 下川村村民委员会
73 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇南峪村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南峪村 | 道路硬化长1008.1米，宽1.8-3.5米，厚度0.1-0.12米，共2985.53平米。 | 22.99 | 改善846户3548人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南峪村村民委员会
74 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇洪峪村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 洪峪村 | 硬化道路3401.25平米，厚度0.1-0.12米。 | 25 | 改善244户874人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 洪峪村村民委员会
75 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇大岭沟村道路硬化及饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 大岭沟村 | 道路硬化698.65平米，宽2-2.5米，厚0.1-0.12米；饮水管道安装749米，压力池整修一个。 | 18 | 改善511户2100人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局、水利局 | 南采桑村村民委员会
76 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇河北村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 河北村 | 铺设柏油4066.65平米，厚度0.05米 | 30 | 改善170户800人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 土门村村民委员会
77 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇葛木村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 葛木村 | 道路铺油厚0.05米，总面积7562.495平米。 | 55 | 改善586户1860人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 大岭沟村村民委员会
78 | 采桑镇 | 2025年林州市采桑镇棋梧村道路铺油项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 棋梧村 | 道路铺油厚度0.05米，总面积4066.59平米。 | 30 | 改善341户1151人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南岗后村村民委员会
79 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇窑头村护坡砌筑项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 窑头村 | 挡墙1高度5m,长66m,挡墙2高7m,长66m.挡墙3高9m,长33m.二道坡顶排水沟，内口0.5*0.5m,长140m.跌水井6个，过路管涵2道，坡面排水渠长15m,(内口1.5*1.0m). | 300 | 改善全村725户2776人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 窑头村委会
80 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇铁炉村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 铁炉村 | 15cm厚C25混凝土路面;长608m，宽4.9-8.9m。18cm厚C25混凝土路面；长138.6m，均宽7m | 50 | 改善全村1501户5746人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 铁炉村村委会
81 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇河北村砌岸项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 河北村 | 砌岸50m | 20 | 改善全村282户1089人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 河北村委会
82 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇后白村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 后白村 | 新打机井一眼 | 40 | 改善全村496户1900人饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 后白村委会
83 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇东屯村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东屯村 | 新打机井一眼 | 40 | 改善全村549户1714人饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 东屯村委会
84 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇横水村入户路及雨水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 横水村 | 新建18cm水泥混凝土，路面长174m，宽1-9m，新建15cm水泥混凝土路面长870m，宽1-6m,φ400HDPE双壁波纹管172.5m； φ200HDPE双壁波纹管575.5m； φ160PVC管10.5m；φ110PVC管18.65m； | 50 | 改善全村450户1569人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 横水村委员会
85 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇郭家窑村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭家窑 | 15cm厚C25混凝土路面；长44m，均宽3m. 15cm厚C25混凝土路面;长96.7m，宽4m。 15cm厚C25混凝土路面；长105.9m，均宽5m. 浆砌石岸长96m，高1.5m;座底1m，收顶0.5m | 29.83 | 改善全村980户3847人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 郭家窑村村委会
86 | 横水镇 | 2025年林州市横水镇吴家井村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吴家井 | 铺设饮水管道1500m，安装机井管道180m， | 21.95 | 改善全村340户1300人饮水条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 吴家井村村委会
87 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇武家水村基础建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 武家水 | 1.硬化道路7155.77平米，厚度0.15m；2.铺沥青路面长1821m，宽3-4.5m，厚度0.05m。 | 118.14 | 改善880户2250人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 武家水村委会
88 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇西卢寨村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西卢寨村 | 硬化道路长1472.8m，宽1.7-5m，厚度0.15m。 | 34.97 | 改善380户1380人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 西卢寨村委会
89 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇上寨村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 上寨村 | 硬化道路长265.1m，宽1.5-3m，厚度0.15m。 | 5.01 | 改善233户733人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 上寨村委会
90 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇东冶村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东冶村 | 1.硬化道路长1589.7m；宽2.1-3m；厚度0.15m；2.硬化道路长517.9m，宽1.6-2m，厚0.12m。 | 30 | 改善700户3364人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东冶村村委会
91 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇岩峪村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 岩峪村 | 硬化道路长2372m，宽2-3m，厚0.15m。 | 48.01 | 改善352户1050人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 岩峪村委会
92 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇罗匡村基础建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 罗匡村 | 1.硬化道路长137m，宽3-4m，厚0.18m；2.硬化道路长587米，宽2米，厚0.12m；3.浆砌石岸长206m；方量585.03立方；过路桥涵4m*5m一座；35m*5m一座。 | 51.23 | 改善580户2306人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 罗匡村委会
93 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇大河村西河沟水毁路段修复项目 | 乡村建设行动 | 改建 | 大河村 | 浆砌石岸长70m；硬化道路长110m；宽3m；厚度0.15m。 | 30 | 改善386户1190人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 大河村民委员会
94 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇杨家寨村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杨家寨村 | 硬化道路长1150m；宽3m；厚0.15m。 | 29.98 | 改善718户2128人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 杨家寨村委会
95 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇下寨村砌岸项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下寨村 | 浆砌石岸长60m；均宽1.66m，高6m。 | 27.21 | 改善238户841人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 下寨村
96 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇砚花水村入户路及砌岸项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 砚花水村 | 硬化入户道路1：长:300米，宽3米，厚0.15公分；硬化入户道路2：长600米，宽2米，厚0.12公分。；浆砌石岸长19米，均宽2米，高5米；2.浆砌石岸长6米，均宽3米，高5米。 | 28.67 | 改善401户1328人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 砚花水村委会
97 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇栗家沟村石岸护砌项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 栗家沟村 | 浆砌石岸1259.78立方米 | 70.99 | 此项目可改善村内750户2780人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 栗家沟村委会
98 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇东里村排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东里村 | 排水管道 DN300水泥管199.38米，混凝土沟渠84.09米，检查井9座 | 11.99 | 此项目可改善村内450户1916人生活条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东里村村民委员会
99 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇南苇底村石岸护砌项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南苇底村 | 浆砌石岸841.52立方米 | 58.99 | 此项目可改善村内528户1717人生活条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南苇底村村委会
100 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇石口村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石口村 | 村内道路硬化长440.7米，宽3-4.7米，厚0.15米 | 13 | 此项目可改善村内426户1557人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 石口村村委会
101 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇北苇底村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北苇底 | C25混凝土路面厚12cm，面积5406.37㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积3274.6㎡；C25混凝土路面厚18cm，面积141.71㎡ | 70.9 | 此项目可改善村内296户1020人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 北苇底村村委会
102 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇石村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 石村 | C25混凝土路面厚12cm，面积1026㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积650㎡；C25混凝土路面厚18cm，面积3303㎡ | 46.74 | 此项目可改善村内860户3060人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 石村村委会
103 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇西里村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 西里村 | 硬化道路2747.67平米，厚度0.15米 | 23.98 | 此项目可改善村内632户2460人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 西里村委会
104 | 河顺镇 | 2025年林州市河顺镇官庄村石岸护砌项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 官庄村 | 浆砌石岸686.8立方米 | 40.94 | 此项目可改善村内724户2419人出行条件，提高群众获得感和满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 官庄村村委会
105 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇尖庄村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 尖庄村 | 1、DE50PE管道共871米；2、DE75PE管道共4903米；3、DE32PE管道共982米；4、DE25PE管道共2015米； 5、混凝土硬化3433.2平米，合计670方。 | 96.54 | 改善182户657人饮水安全条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 尖庄村村民委员会
106 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇圪针林村进村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 圪针林村 | 1、砌岸999.93方。2、硬化长132.28米，宽4-6米，厚0.2米，696.92平米； | 67.17 | 改善163户469人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目设 施，可以改善 群众出行条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 圪针林村村民委员会
107 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇任村排水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 任村村 | 直径500mm混凝土管道新建350米，砌筑井10座，石挡土墙38.43立方。 | 16.25 | 改善1911户5557生活条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众出行条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 任村村村民委员会
108 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇清沙村进村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 清沙村 | 水泥硬化路面1622.62平米，厚0.18米；砌岸111.47立方，隔离护栏95.73米。 | 25.74 | 改善750户2568人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众出行条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 任村村村民委员会
109 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇皇后村饮水安全巩固提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 皇后村 | 购置扬程深井水泵(QJ20-260KW)2个，3*25mm²铜芯电缆600米，启动柜2个，4*50mm²铝芯电缆225.07米，DE32PE塑料管530.33米，扬水钢管600米，配电箱2台，20立方水箱1个。 | 29.99 | 改善448人饮水条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众饮水条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 皇后村村民委员会
110 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇牛岭山进村道路拓宽项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 牛岭山村 | 建设拓宽道路长4272.94米，宽1-3米，厚0.15米，合计5548.94平米；浆砌石岸27立方；干砌石岸438.79立方。 | 69.97 | 改善240户784人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众出行条件，消除安全隐患，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 皇后村村民委员会
111 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇杓铺村给水管道项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 杓铺村 | 新铺地埋式饮水管2139.05米，其中DE90PE管道663.42米，DE63PE管1475.63米，检查井35座。 | 48 | 改善380户1100人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 水利局 | 杓铺村村民委员会
112 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇卢家拐村主干道土岸加固项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 卢家拐村 | 新建挡土墙100米，高18-25米 | 100 | 改善148户600人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目设施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 卢家拐村村民委员会
113 | 任村镇 | 2025年林州市任村镇盘阳村排水沟治理项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 盘阳村 | 排水沟打顶总长226.2米，宽1.5-3米，厚0.15-0.2米 | 35.52 | 改善991户3800人生活条件，提高群众满意度 | 通过项目的实施，可以改善群众生活条件，提高群众的满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 盘阳村村民委员会
114 | 石板岩镇 | 2025年林州市石板岩镇郭家庄村村组道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 郭家庄村 | 道路硬化长52米，宽2.5-4.5米，厚0.18米；浆砌护岸1101.57m³及配套设施 | 89.93 | 改善482户1629人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 交通局 | 郭家庄村村民委员会
115 | 石板岩镇 | 2025年林州市石板岩镇东脑坪村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东脑坪村 | 铺装街道长562米，宽1-4米，厚0.15米 | 12.99 | 改善126户366人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东脑坪村村民委员会
116 | 姚村镇 | 2025年林州市姚村镇邢家墁村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 邢家墁村 | 建设沥青道路长1109.45米，宽4.8米-5.77米，厚0.05米。 | 39.96 | 改善455户/2021人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 邢家墁村村民委员会
117 | 姚村镇 | 2025年林州市姚村镇寨底村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 寨底村 | 建设沥青道路4470平米，厚0.05米。 | 29.95 | 改善1230户/5035人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 寨底村村民委员会
118 | 姚村镇 | 2025年林州市姚村镇秦家庄村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 秦家庄村 | C25混凝土路面厚12cm，面积980.9㎡；C25混凝土路面厚15cm，面积1135.82㎡；C25混凝土路面厚18cm，面积1851.5㎡ | 34.93 | 改善210户/1016人出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 秦家庄村村民委员会
119 | 陵阳镇 | 2025年林州市陵阳镇北辛庄村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北辛庄村 | 铺设沥青路面厚0.05米，共计5004.56㎡。 | 32 | 改善全村180户730人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度. | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 北辛庄村村民委员会
120 | 陵阳镇 | 2025年林州市陵阳镇南陵阳村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南陵阳村 | 铺设沥青路面厚0.05米,共计9585.4㎡。 | 60.42 | 改善全村1118户4451人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度. | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南陵阳村村民委员会
121 | 陵阳镇 | 2025年林州市陵阳镇北陵阳村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 北陵阳村 | 铺设厚度0.05m中粒式沥青面积8790.7㎡。水泥铺装与接缝连接铺设0.3m宽，0.05m厚沥青混凝土54.99㎡；总面积8845.69㎡。 | 56.34 | 改善全村1115户5003人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度. | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 北陵阳村村民委员会
122 | 陵阳镇 | 2025年林州市陵阳镇沙蒋村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 沙蒋村 | 铺设厚度0.05m中粒式沥青路面，面积13125.54㎡。 | 84.32 | 改善全村689户1901人村民出行条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度. | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 沙蒋村村民委员会
123 | 振林街道 | 2025年林州市振林街道刘家街村管网改造项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 刘家街村方家庄、寨根自然村 | （1）铺设直径500mm承插式混凝土管709.8米； （2）铺设直径300mm承插式混凝土管217.8米；（3）铺设直径200mm承插式混凝土管172.5米；（4）铺设直径300mm双壁波纹管3075.1米；（5）铺设直径400mm双壁波纹管14.2米；（6）砌筑φ700检查井 25座，雨水口134座，砌筑φ1000检查井22座；（7）拆除及恢复水泥混凝土路面499.6立方米。 | 116.47 | 改善410户1657人生活条件，提高群众幸福感。 | 通过项目实施，可以改善群众生产生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 刘家街村村民委员会
124 | 振林街道 | 2025年林州市振林街道槐树池村道路硬化及雨水管网建设项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 槐树池村李家池自然村 | 道路硬化1455.15平米；雨水管网铺设承插口混凝土管管径0.5米，长888.52米，铺设DN300波纹管485.7米,砌筑雨水井30座。 | 72.94 | 通过项目实施，改善250余户600人生活条件，提高群众满意度。 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 槐树池村村民委员会
125 | 桂园街道办事处 | 2025年林州市桂园街道蒋里村入户道路提升项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 蒋里村 | 水泥混凝土路面翻修：①铺筑C25混凝土（厚度0.18米）782.49平米，宽0.5米-5.5米。②C25混凝土（厚0.20米）201.87平米，宽2.2米-4.9米。 | 14 | 改善全村124户 380人出行条 件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 蒋里村委会
126 | 桂园街道办事处 | 2025年林州市桂园街道南庄村入户路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 南庄村 | 铺筑C25水泥混凝土（15cm厚）：537.4㎡ 铺筑C25水泥混凝土（20cm厚）：1694.12㎡ 铺筑沥青混凝土（5cm厚）：10905.82㎡ | 113.91 | 改善全村525户 2150人出行条 件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 南庄村委会
127 | 开元街道 | 2025年林州市开元街道东牛良村村内入户道路项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 东牛良村 | 硬化道路宽5m,厚0.15m的2条，共长700米;宽4m，厚0.15m的2条，共长377米。 | 66.22 | 改善298户1200人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 东牛良村
128 | 开元街道 | 2025年林州市开元街道席家洼村道路铺设沥青项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 席家洼村 | 铺设沥青路面18637平米，厚0.03米 | 148.92 | 改善556户1850人出行条件，提高群众满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 席家洼村
129 | 开元街道 | 2025年开元街道柳滩村北环路道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 柳滩村 | 硬化道路长1460米，宽5米，厚度0.18米 | 70.85 | 改善574户520人出行条件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 柳滩村
130 | 龙山街道 | 2025年林州市龙山街道蒿元村背街小巷硬化及排水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 蒿元村 | 硬化村内背街小巷2217.79㎡，其中15cm厚路面1068.96㎡，18cm厚路面1148.83㎡；采用HDPE双壁波纹管DN300铺设191.88米，采用HDPE双壁波纹管DN400铺设180米,采用HDPE双壁波纹管DN600铺设208米,及其配套设施 | 38.81 | 改善48户194人生活条件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 蒿元村
131 | 龙山街道 | 2025年林州市龙山街道井院村下村路铺设沥青路面及排水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 井院村 | 铺设沥青路面6286㎡，厚度50mm；采用HDPE双壁波纹管DN300铺设101米，采用HDPE双壁波纹管DN400铺设113米及其配套设施，恢复硬化路面357.6㎡ | 51.12 | 改善120户600人生活条件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 井院村
132 | 龙山街道 | 2025年林州市龙山街道麒麟台村背街小巷硬化及排水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 麒麟台村 | 混凝土道路硬化1616平方米，其中15cm厚866平方米，18cm厚750平方米；新建HDPE双壁波纹管DN400普铺设131.37米，HDPE双壁波纹管DN300铺设256.24米及其配套设施。 | 35.32 | 改善35户124人生活条件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 麒麟台
133 | 龙山街道 | 2025年林州市龙山街道下庄村背街小巷硬化及排水管网项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 下庄村 | 混凝土道路硬化4501.89平方米，其中15cm厚3996.49平方米，18cm厚505.4平方米；新建HDPE双壁波纹管DE200铺设258.01米及其附属工程；铺设厚度5cm沥青柏油路816.15平方米， | 59.11 | 改善160户800人生活条件，提高群众 满意度 | 通过项目实施，可以改善群众生活条件，提高群众满意度。 | 2025年1月-9月 | 乡村振兴局 | 下庄村
二、 | 产业发展 | 22 |  |  |  |  | 4957.73
1 | 合涧镇 | 2025年林州市合涧镇粮食烘干及配套设施项目 | 产业发展 | 新建 | 合涧镇 | 1.钢架结构粮仓100平方米；2.粮食烘干塔2座及基础，200吨一座，300吨一座；3.场地硬化3000平方米；4.烘干塔配电工程；5.120地磅；6.配套机械设备。 | 554 | 项目建成后可带动脱贫户、监测户312户702人增收，提升群众满意度。 | 通过务工就业、资产收益等方式带动脱贫户、监测户 收益 | 2025年1月-9月 | 农业农村局 | 合涧镇人民政府
2 | 桂林镇 | 2025年林州市桂林南屯村糯玉米加工项目 | 产业发展 | 新建 | 南屯村 | 建设厂房一座、库房一处，总面积约700余平米。购置配套糯玉米生产加工设备一套，包括大型高压灭菌蒸锅、玉米穗清洗机、真空机、处水和处气设备等设备。 | 180 | 项目建成后可带动脱贫户、监测户215户526人增收，提升群众满意度。 | 通过务工就业、资产收益等方式带动脱贫户、监测户 收益 | 2025年1月-9月 | 农业农村局 | 桂林镇人民政府
3 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇循环水渔业养殖场设备采购项目 | 产业发展 | 新建 | 小庄村 | 4000m³循环水养殖系统；20000㎡智能增氧系统 | 900 | 项目建成后带动全镇脱贫户、监测户259户735人增收 | 通过务工就业、资产收益等方式带动脱贫户、监测户 收益 | 2025年1月-9月 | 农业农村局 | 临淇镇人民政府
4 | 东岗镇 | 2025年林州市东岗镇南木井村自动化养鸡项目二期 | 产业发展 | 新建 | 下燕科 | 主要建设内容： 一是厂房建设方面：①新建长103米，宽16米的鸡舍两座；②新建长40米，宽40米仓库一座；③新建长45米，宽13米有机肥生产车间一座。 二是设备采购方面：①安装8层蛋鸡笼5列；②安装链式中央集蛋生产线1条；③安装鸡粪风干设备1套。 | 1200 | 项目建成后，可实现年产蛋量1500余吨，年产值达1200余万元，将带动全镇脱贫户、监测户314户726人增收。 | 通过务工就业、资产收益等方式带动脱贫户、监测户 收益 | 2025年1月-9月 | 农业农村局 | 东岗镇人民政府
5 | 五龙镇 | 2025年林州市五龙镇中石阵村乡村旅游产业巩固提升项目 | 产业发展 | 新建 | 中石阵村 | 1、旅游配套建筑共三层，建筑面积为1428平方。 2、旅游驿站建筑一共两层，建筑面积为240平方。 | 743.75 | 项目建成后带动全镇脱贫户、监测户288户767人增收 | 通过务工就业，资产收益等方式带动脱贫户、监测户增收。 | 2025年1月-9月 | 旅游和文化广电局 | 五龙镇人民政府
6 | 林州市 | 2025年林州市脱贫人口小额信贷贴息项目 | 产业发展 | 新建 | 林州市 | 对脱贫户、监测对象发放的5万元（含）以下、3年期以内、免抵押、免担保的小额信贷全额贴息。 | 80 | 项目建成后可带动脱贫户、监测户1500余户增收，提高群众满意度。 | 通过务工就业、资产收益等方式带动脱贫户、监测户1500余户增收。 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
7 | 原康镇 | 龙口村柏尖山民宿改造项目 | 产业发展 | 改建 | 龙口村 | 该项目依托柏尖山景区，利用集体现有闲置房屋12间进行升级改造，打造特色民宿。具体建设内容如下： 一、衔接资金主要用于：1.对西侧7间房屋（建筑面积约135平米）现有房顶进行拆除，加盖第二层，建设主体及完善配套工程等，改造成民宿；2.对北侧5间房屋（建筑面积约126平米）现有房顶进行拆除，加盖第三层，建设主体及完善配套工程等改造成阳光房； 二、自筹资金主要用于相关配套设施建设。 | 50 | 项目完成后可帮助20余户群众在家门口就业，村集体增收约5万元，可接待年游客10万余人。 | 帮带脱贫户人数7户12人，每年人均收益1000元。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 龙口村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
8 | 石板岩镇 | 东垴坪村民宿升级改造项目 | 产业发展 | 改建 | 东垴坪村 | 该项目项目地理位置优越，旅游资源丰富，村集体拟对原村委会进行改建。项目占地面积300平米，房屋长19米，宽6米，两层共12间，红石板起脊。主要建设内容为：1.内外装修打造高标准民宿或写生基地；2.新建长9米，宽4米一层平顶；3.完善相关配套设施。 | 50 | 项目建成后可盘活村集体资产，完善村内文旅产业发展配套建设，整体提升接待能力。通过整体出租，每年预计为村集体增收约6万元。 | 帮带脱贫户10户12人，预计可提供6个就业岗位。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 东垴坪村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
9 | 姚村镇 | 申家岗村老旧厂房改造项目 | 产业发展 | 改建 | 申家岗村 | 该村生产汽车配件的企业较多，目前已有合作方洽谈租赁事项。村集体拟对村内闲置老旧厂房进行改建，计划在原有旧厂房基础上建设一层钢结构厂房，高度9米、面积1200平方米（80米*15米），并配套完善水电、网络、物流等基础服务设施。 | 50 | 项目建成后可有效盘活农村资源，促进村集体经济增长，每年村集体增收约10万元。 | 项目建成后可解决30户村民稳定就业与增收。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 申家岗村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
10 | 临淇镇 | 存龙村仓储厂房改造项目 | 产业发展 | 改建 | 存龙村 | 该项目为“小田变大田”配套设施建设，建成后用于农产品储存。村集体计划对原旧鹿圈改建，拆除后重建，占地面积约1182.5平米。具体建设内容为: 一、衔接资金主要用于建设：1.钢结构弧形顶大棚：宽约21.5米，长约55米，总高约6米，共计1182.5平米；2.凝土地梁、地面；3.长约20米，宽约15米，高约3.5米，约300平米，地下储藏室。 二、自筹资金用于用于购买其他辅料。 | 50 | 项目建成后可向农户、农业企业、经销商等提供仓储服务，村集体每年预计增收5万元。 | 帮带脱贫户人数7户12人，可提供20个就业岗位。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 存龙村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
11 | 五龙镇 | 栗家洼村光伏发电自发自用项目 | 产业发展 | 新建 | 栗家洼村 | 该项目为设备采购项目，冷库配套提升，上储能后光伏自发自用，不上电网，不占容量，与冷库项目配套，产生效益。具体实施内容包括： 一、衔接资金主要用于342块光伏板安装购买及1050平米屋顶防护； 二、自筹资金主要用于用于100KW储能站的安装及配套设施。 | 50 | 项目建成后由村集体经济组织自持运营，预期年净效益5余万元。 | 建成后可实现6人就业，后期农户入股带动村民增收。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 栗家洼村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
12 | 临淇镇 | 淇阳城村豆制品加工厂项目 | 产业发展 | 新建 | 淇阳城村 | 该项目属于新建，土地性质为建设用地。项目位置在淇阳城村菜场北外院。具体实施内容包括：具体实施内容包括： 1.自筹资金用于基础设施及厂房建设，包括：钢结构房子1320平米，长1米、宽1米、深1.5米混凝体基座共40个，硬化路面25米X40米=1000平米，长8米、宽8米、深3米水池。 2.衔接资金用于采购相关设备，包括：环保烧油2个锅炉、1台250型号磨浆机和1台200型号磨浆机、上豆机1台、3米×3米的不锈钢泡豆池，100㎡的冷库，压豆腐设备带不锈钢罐，洗豆芽机，长豆芽流水线2套。。 | 50 | 项目建成后可扩大现有豆制品产业发展规模，持续优化产业布局，不断增加豆制品产品有效供给，强化豆制品的品牌建设。每年增加村级集体经济收入10万元左右。 | 建成后可提供20个就业岗位，带动村级脱贫户5户、监测户2户，通过务工增加收入。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 淇阳城村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
13 | 桂林镇 | 朴池村采购筷子包装设备项目 | 产业发展 | 新建 | 朴池村 | 该项目为设备采购项目，厂房建设部分已动工，并且与安阳市华强竹筷厂签定合作协议。主要实施内容包括： 一、自筹资金用于新建厂房一层，150平米。 二、衔接资金用于设备采购。包括：3台数控机，3台抛光机，3台销尖机；3台评选机，3台包装机，3台尾部包装机，共三条生产线。 | 50 | 项目建成后可视市场情况自行接单生产，预期年净收益达到20余万元。每年村集体可增收10万余元。 | 带动10人就业，每人每年增收2万元左右。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 朴池村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
14 | 合涧镇 | 河南元村服装加工厂项目 | 产业发展 | 改建 | 河南元村 | 在老旧小学原有基础上进行改造，建设成500平米缝纫车间和500平米包装车间。主要建设内容包括：1.改造房间20间；2.建设2间500平米厂房，硬化地面、搭建彩钢瓦、改造门窗60个；3.购买缝纫机100余台、工作台15个等配套设备；4.改造消防设施，增加消防喷淋设施、烟感、灭火器等消防器材。 | 50 | 项目建成后对外出租，村集体每年收益约5万元。 | 解决100人就业，带动村民增加收入。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 河南元村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
15 | 东姚镇 | 长沙村合作社扩 建项目 | 产业发展 | 改建 | 长沙村 | 村集体拟扩建合作社，目前合作社运行良好。主要建设内容包括：1、购买花椒色选机1台；2、购买烘干机；3、厂房扩建（厂房共10间，150平米）；4、房屋地基、顶棚建设。 | 50 | 项目建成后可带动5人就近就业，每年人均纯收入超3000元，村集体经济可增加收入7万元。 | 建成后实现8人就业，同时帮扶全村脱贫户、监测户3户8人每年增收800元。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 长沙村村委 会 | 新型农村集体经济发展项目
16 | 东岗镇 | 西卢寨村民宿改造项目 | 产业发展 | 改建 | 西卢寨村 | 该项目依托万宝山景区和在外工队长较多优势，村集体计划在原旧村委会升级改造成窑洞民宿，共二层。主要建设内容为： 一、衔接资金用于民宿改建，包括： 1.一层为石圈石窑，共9个窑洞；2. 二层对现有房屋进行拆除，建设砖混结构主体、安装水电、门窗、屋面工程。 二、自筹资金用于完善相关配套设施。 | 50 | 有效利用村集体资产，带动乡村旅游发展，预计每年增加村集体收入7万元。 | 项目建成后可用于脱贫户、监测户务工工资，解决6人就业，每人预计增收工资3000元。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 西卢寨村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
17 | 河顺镇 | 官庄村林下养鸡设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 官庄村 | 该项目属于林下经济项目，位于村内万盛农场，占地面积400余亩。根据发展需要，拟进行改造提升，在核桃树下建设养鸡设施。主要建设内容：1.衔接资金用于：新建18米×6米鸡棚5个，6米×80米雏鸡脱温棚2个，6米×7米禽类养殖研学棚15个，购买三轮料车2台和收集鸡蛋运输车1台； 2.自筹资金用于场区铁网围栏900米，配套鸡料桶和鸡架。 | 50 | 1.通过扩大林下经济产业发展规模，持续优化林下经济产业布局，不断增加林下产品有效供给，扩大市场认可度；2.继续推进林下经济示范基地建设，培育龙头企业、合作社等多种生产经营主体，稳步提升林农综合收入；3.强化菊花和鸡蛋的品牌建设；4.每年增加村级集体经济收入5万元左右。 | 1.带动脱贫户6户、监测户2户，通过领养鸡棚，带管鸡舍增加收入；2.带动村级剩余劳动力到农场进行务工增加收入；3.村级合作社帮助销售，增加农民收入；4.流转村民土地进行股民入股，链接利益发展。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 官庄村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
18 | 桂林镇 | 七泉村艾草加工项目 | 产业发展 | 新建 | 七泉村 | 项目位于七泉村学校向北300米路北老厂房内，土地性质属于建设用地，占地总面积1000平方米。主要建设内容包括：1、自筹资金用于基础设施建设，包括改造房屋13间，改建厂房1座。 2、衔接资金用于购置艾草加工设备，包括：粉碎机1台，粉碎机53台含风机，37KW粉碎电机41台，11KW电机 2台，90升闭风器21台，艾绒提取筛机绒机5台，减速机带电机54台，双联除尘器80型离心卸料器16套，风动机除尘罩1套，除尘风管1套，除尘风箱4套，配电柜1套，全自动卷条环保自动卷条1台，切主机1台，全自动足浴包1台，枕头机1台。 | 50 | 项目建成后，年产值可达 200 多万元，利润50万元以上，每年村集体可增收10万余元。 | 带动安排 30 人就业，直接带动脱贫户、监测户10户20人年增加收入 1 - 2 万元，带动本村农民增收致富。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 七泉村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
19 | 桂林镇 | 古善村艾草加工扩建项目 | 产业发展 | 新建 | 古善村 | 该项目属于改扩建项目。村集体计划在原有艾草产品加工车间的基础上，利用闲置学校进行车间改造，提高收益。该项目占地面积480平米，预计总投资80万元。主要建设内容包括：1、自筹资金用于基础设施建设，包括改造房屋11间，改建厂房1座。2、衔接资金用于设备购买，包括：CGTR600-2+1+1环保提绒机组1套，STX-Q1330全自动卷条机1套，STX-Q4060型全自动卷条机1套，Q1325型切柱机1套，DXD型足浴包机1套，200型艾贴一体机1套。 | 50 | 项目建成后，年产值可达100万元，每年村集体可增收10万余元。 | 带动就业20余人，涉及农户120户350人。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 古善村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
20 | 东岗镇 | 杨家寨村中药材加工项目 | 产业发展 | 改建 | 杨家寨村 | 该项目采取村集体入股形式与中药材投资企业自联合运营，一期为项目厂房建设由村集体和合作方联合出资建设，二期由合作方出自购买设备，目前厂房建设已动工。项目位于该村学校及村委会东侧篮球场，占地面积1500平米，产权为村集体所有。项目主要建设内容为：1.对闲置学校校舍二层改造及院内扩建面积500平米；2.新建钢结构厂房二座面积1000平米。其中，上级衔接资金用于闲置学校校舍二层改造及院内扩建、新建钢结构厂房工程。厂房改建完工后，合作企业购置相关加工设备。 | 50 | 项目建成后可根据药厂定单生产药材切片、礳粉等技术指标要求完成合同定单任务。预计村集体每年增收10万元。 | 项目建成后可增加集体经济收入，可用于脱贫户、监测户务工工资，提供岗位10余人，每人预计增收工资5000元。 | 2025年1月-9月 | 组织部 | 杨家寨村村委会 | 新型农村集体经济发展项目
21 | 横水镇 | 吴家井村光伏发电项目 | 乡村建设行动 | 新建 | 吴家井村 | 建设399.3KW光伏发电及相关配套设施 | 99.99 | 解决6户8人务工就业 | 预计年收入约24万 | 2025.1-2025.7 | 吴家井村村委会 | 发改委
22 | 临淇镇 | 2025年林州市临淇镇乡村旅游配套设施建设项目 | 产业发展 | 新建 | 石门寺村 | 新建3栋建筑物（建筑面积1600m²）及配套设施 | 500 | 带动全镇脱贫户、监测户259户735人增收 | 通过发展产业，增加集体收入及就业岗位，带动群众增收，提高群众满意度 | 2025年1-12月 | 旅游和文化广电局 | 临淇镇政府
三、 | 巩固三保障成果 | 2 |  |  |  |  | 180
1 | 林州市 | 2024年秋季雨露计划职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 林州市 | 补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的全市享受政策脱贫家庭（含风险未消除的监测帮扶对象家庭，下同）子女 | 90 | 提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 通过补助正在接受中、高等职业教育的脱贫家庭中的新成长劳动力，更好带动脱贫群众脱贫增收，提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
2 | 林州市 | 2025年春季雨露计划职业教育补助项目 | 巩固三保障成果 | 新建 | 林州市 | 补助正在就读中、高等职业院校且已注册普通全日制正式学籍的全市享受政策脱贫家庭（含风险未消除的监测帮扶对象家庭，下同）子女 | 90 | 提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 通过补助正在接受中、高等职业教育的脱贫家庭中的新成长劳动力，更好带动脱贫群众脱贫增收，提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
四、 | 就业项目 | 3 |  |  |  |  | 50
3 | 林州市 | 2024年下半年雨露计划短期技能培训补助项目 | 就业项目 | 新建 | 林州市 | 补助全市接受短期技能培训的脱贫人口（含监测对象） | 5 | 提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 通过引导和支持我市脱贫家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，，提高脱贫人口自我发展能力，增加脱贫人口收入 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
4 | 林州市 | 2025年上半年雨露计划短期技能培训补助项目 | 就业项目 | 新建 | 林州市 | 补助全市接受短期技能培训的脱贫人口（含监测对象） | 5 | 提高脱贫人口自我发展能力、就业、创业能力，增加脱贫人口收入 | 通过引导和支持我市脱贫家庭青壮年劳动力和新成长劳动力积极参加短期技能培训，实现转移就业，，提高脱贫人口自我发展能力，增加脱贫人口收入 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
5 | 林州市 | 2025年林州市外出务工就业交通补助项目 | 就业项目 | 新建 | 林州市 | 对脱贫享受政策户和风险未消除监测对象跨省跨市外出务工的劳动力进行交通补助 | 40 | 有效减轻脱贫户和监测对象的负担，提高收入，提升群众获得感 | 有效减轻脱贫户和监测对象的负担，提高收入，提升群众获得感 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
五、 | 项目管理费 | 4 |  |  |  |  | 471.4
1 | 林州市 | 2025年林州市项目管理费 | 项目管理费 | 新建 | 林州市 | 用于项目实施过程中的服务费用，包括规划设计支出、预决算评审、项目监理费、设计审查费、项目档案管理、公告公示、绩效管理等。 | 200 | 完善项目管理，提高项目质量 | 为项目实施提供保障，通过项目实施可改善项目所在村生产生活条件，提升群众获得感 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
2 | 林州市 | 2025年林州市财政衔接资金项目第三方评估验收服务项目 | 项目管理费 | 新建 | 林州市 | 用于当年实施的所有财政衔接资金项目第三方评估验收 | 50 | 通过第三方参与项目管理全流程，提升项目管理质量。 | 通过第三方对年度实施的所有的财政衔接项目进行全流程参与，对项目进行验收，确保项目质量和建设过程规范。 | 2025年1月-12月 | 乡村振兴局 | 不形成资产
3 | 林州市 | 2025年林州市安阳市派驻村第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 林州市 | 用于支持28名市派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出 | 70 | 扎实推进驻村帮扶工作，提升派驻村人居环境，提高村集体收入等 | 为驻村帮扶工作提供资金保障，通过驻村帮扶工作可有力改善派驻村人居环境，提升派驻村经济收入和脱贫人口幸福感 | 2025年1月-12月 | 组织部 | 不形成资产
4 | 林州市 | 2025年林州市林州市派驻村第一书记工作经费 | 项目管理费 | 新建 | 林州市 | 用于支持124名林州市派驻村第一书记开展驻村帮扶工作以及改善驻村工作生活条件相关经费支出 | 151.4 | 扎实推进驻村帮扶工作，提升派驻村人居环境，提高村集体收入等 | 为驻村帮扶工作提供资金保障，通过驻村帮扶工作可有力改善派驻村人居环境，提升派驻村经济收入和脱贫人口幸福感 | 2025年1月-12月 | 组织部 | 不形成资产