附件1

林州市深化安全生产风险隐患双重预防体系

建设重点任务分工

| 重点任务分工 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 制定实施方案和行业专项实施方案 | 市有关部门，各镇（街道） | 2018年12月15日前 |
| 选择培育双重预防体系建设试点进行示范引领 | 市有关部门，各镇（街道） | 2018年12月20日前 |
| 参加上级主管部门组织的对企业相关人员进行双重预防专题培训 | 市有关部门 | 待上级另行通知 |
| 基本完成危险化学品和非煤矿山行业规模以上企业双重预防体系建设，相关信息录入省智能化安全监管综合平台 | 市安监局 | 2018年12月底前 |
| 基本建成煤矿、道路运输、建设、文化、旅游、民爆、卫生、教育、冶金、商贸等10大重点行业领域双重预防体系 | 市工信委、市交通局、市住建局、市文广新局、市旅游局、市卫计委、市教体局、市安监局、市商务局，各镇（街道） | 2019年6月15日前 |
| 在全市规模以上企业推行安全承诺公告制度，依托信用信息共享平台实施联合惩戒 | 市有关部门，各镇（街道） | 2019年6月15日前 |
| 重点任务分工 | 责任单位 | 完成时限 |
| 将安全生产双重预防体系建设纳入年度目标考核内容和经批准开展的督导内容，建立健全督查督办、跟踪督办、汇报点评、定期通报、警示约谈、执法惩处等工作机制 | 市政府安委会办公室，市有关部门，各镇（街道） | 2019年6月15日前 |
| 各行业、各类园区全面推进双重预防体系建设 | 市有关部门，各镇（街道） | 2019年12月15日前 |
| 从产业规划、行业标准、市场准入、技术装备等源头管控行业安全风险 | 市有关部门 | 2019年12月15日前 |
| 加快推进城区重大危险源搬迁改造和城市河道、道路、管线等综合治理，积极推广智慧交通、智慧用电、智慧电梯、综合管廊等先进适用技术，严格落实地质灾害区、矿山塌陷区、危险化学品罐区等危险区域安全防护避让措施，从源头上消除区域安全风险 | 市有关部门，各镇（街道） | 2019年12月15日前 |
| 实现各级政府、部门、企业之间信息互联互通、数据共享 | 市政府安委会办公室 | 2019年12月15日前 |
| 建立与双重预防体系相适应的线上线下精准执法机制 | 市有关部门，各镇（街道） | 2019年12月15日前 |
| 各地、各行业双重预防体系实现稳定运行 | 市有关部门，各镇（街道） | 2020年12月15日前 |

附件2

林州市深化安全生产风险隐患双重预防体系

建设行业职责分工

| 行业职责 | 责任单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- |
| 组织、指导、监督全市危险化学品、非煤矿山、工贸行业双重预防体系建设 | 市安监局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市煤炭行业双重预防体系建设 | 市工信委 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市各类学校（含幼儿园）双重预防体系建设 | 市教体局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市房屋建筑和市政基础设施工程及城市市政公用设施双重预防体系建设 | 市住建局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市道路运输业、水上交通业和公路、水路建设工程双重预防体系建设 | 市交通局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市商贸、流通行业双重预防体系建设 | 市商务局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市文化市场和文化系统双重预防体系建设 | 市文广新局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市医疗卫生和计生机构双重预防体系建设 | 市卫计委 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市旅游行业双重预防体系建设 | 市旅游局 | 2019年6月底前 |
| 组织、指导、监督全市军工系统和民爆、民用航空、民用船舶等行业双重预防体系建设 | 市工信委 | 2019年6月底前 |
| 负责组织、指导、监督全市各类军休服务管理机构、养老院、敬老院、光荣院、社会福利院、殡仪馆、陵园等民政服务机构双重预防体系建设 | 市民政局 | 2019年12月底前 |
| 行业职责 | 责任单位 | 完成时限 |
| 组织、指导、监督全市水利行业和水利建设工程双重预防体系建设 | 市水务局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市农业和农机行业双重预防体系建设 | 市农牧局、市农机局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市林业和国有林场双重预防体系建设 | 市林业局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市特种设备领域双重预防体系建设 | 市工商质监局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市粮食储备系统双重预防体系建设 | 市粮食局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市监狱系统双重预防体系建设 | 市司法局 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市供销系统双重预防体系建设 | 市供销社 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督全市地矿系统、电信行业及通信建设领域双重预防体系建设 | 市工信委 | 2019年12月底前 |
| 组织、指导、监督管辖范围内电力运行和电力建设工程施工双重预防体系建设 | 市发改委 | 2019年12月底前 |

注：双重预防体系建设行业职责分工根据《党委政府及有关部门安全生产    工作职责》确定。