## Sheet1
林州市2020年村级公益事业一事一议财政奖补项目年度实施计划表
填报单位： | 林州市财政局 |  |  | 2020年 9月 20 日 | [11 empty] | 单位：万元、人
单 位 | 项目个数 | 项目名称 | 项目实施内容 | 项目计划开、完工时间 | 是否贫困村 | 项目受益人数 | 计划投入金额 | [9 empty] | 备注
[7 empty] | 合计 | 1、财政奖补金额 |  |  |  | 2、村民筹资及筹劳折资金额 | 3、村集体投入总额 | 4、社会捐赠赞助金额 | 5、整合到项目中的财政支农资金金额 | 6、其他投入金额
[8 empty] | 小计 | 省 | 市 | 县
林州市 | 80 |  |  |  |  | 137392 | 1037 | 1037 | 590 | 217 | 230
黄华镇 | 4 |  |  |  |  | 9800 | 48 | 48 | 36 |  | 12
董家村 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路300*5*0.22 | 10月1日-12月1日 | 否 | 4000 | 15 | 15 | 12 |  | 3
宋家庄 | 1 | 道路硬化 | 硬化街道950*3.5 | 10月1日-12月1日 | 否 | 1100 | 12 | 12 | 9 |  | 3
王家庙 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化长300米宽5米厚0.2米 | 10月1日-12月1日 | 否 | 2800 | 10 | 10 | 7 |  | 3
北关西 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路长110米宽1.5米厚0.18米 | 10月1日-12月1日 | 否 | 1900 | 11 | 11 | 8 |  | 3
合涧镇 | 5 |  |  |  |  | 9420 | 75 | 75 | 6 | 66 | 3
万羊坡 | 1 | 道路硬化 | 面积4000㎡厚度15CM砼道路 | 10月1日-12月1日 | 否 | 1630 | 11 | 11 | 0.6 | 10 | 0.4
肖街 | 1 | 道路硬化 | 1200平米街道硬化、2000平米游园 | 10月1日-12月1日 | 否 | 1460 | 12 | 12 | 0.6 | 11 | 0.4
大南山 | 1 | 道路硬化 | 4000平米街道硬化 | 10月15日-11月1日 | 否 | 1350 | 19 | 19 | 1.4 | 17 | 0.6
木纂村 | 1 | 道路硬化 | 3500平米道路硬化 | 10月15日-11月1日 | 否 | 3820 | 15 | 15 | 1.4 | 13 | 0.6
王家村 | 1 | 道路硬化 | 2500平米道路硬化 |  |  | 1160 | 18 | 18 | 2 | 15 | 1
原康镇 | 5 |  |  |  |  | 5612 | 90 | 90 | 64 |  | 26
岸下村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化长510m，宽4m，厚15cm | 10月1日-11月1日 | 否 | 888 | 10 | 10 | 7 |  | 3
南小庄 | 1 | 亮化 | 路灯安装125盏太阳能路灯及其附属工程 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1388 | 10 | 10 | 7 |  | 3
柏尖沟 | 1 | 饮水管道附属工程 | 饮水管道铺设7000余米饮水管道附属工程 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1010 | 18 | 18 | 13 |  | 5
小池口村 | 1 | 道路硬化 | 村内道路硬化长411m，宽3.5m-4.5m，厚12cm-18cm | 10月1日至11月1日 | 否 | 1241 | 10 | 10 | 7 |  | 3
南沟村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1085 | 42 | 42 | 30 |  | 12
桂林镇 | 5 |  |  |  |  | 7455 | 55 | 55 | 39 |  | 16
南马巷 | 1 | 道路硬化 | 长660米*宽4米*0.15米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1700 | 13 | 13 | 9 |  | 4
朴池 | 1 | 道路硬化 | 长600米*4米*0.15米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 380 | 12 | 12 | 9 |  | 3
王街 | 1 | 道路硬化 | 长1200米*3米*0.15米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 2375 | 10 | 10 | 7 |  | 3
西油 | 1 | 道路硬化 | 长500米*宽4米*0.15米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1000 | 10 | 10 | 7 |  | 3
古善 | 1 | 道路硬化 | 200平米 | 10月1日至11月1日 | 是 | 2000 | 10 | 10 | 7 |  | 3
茶店镇 | 5 |  |  |  |  | 8835 | 54 | 54 | 39 |  | 15
仙掌 | 1 | 道路硬化 | 街道道路硬化（长571m，宽5m，厚度0.18m） | 10月1日-11月1日 | 否 | 1850 | 10 | 10 | 7 |  | 3
西峪村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化2941平米（长173m，宽17m，厚度0.20m） | 10月1日至11月1日 | 否 | 1240 | 10 | 10 | 7 |  | 3
李家庄 | 1 | 文化广场 | 文化广场3000平米，包括路基、硬化和活动室健身器材 | 10月1日-11月1日 | 是 | 1814 | 12 | 12 | 9 |  | 3
辛店 | 1 | 道路硬化 | 自然村道路硬化（长1000m，宽2-3m，厚度0.15-0.18m） | 10月1日至11月1日 | 否 | 2131 | 12 | 12 | 9 |  | 3
路家庄 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化（长1500m，宽2.5-4m，厚度0.15-0.18m） | 10月1日至11月1日 | 否 | 1800 | 10 | 10 | 7 |  | 3
临淇镇 | 9 |  |  |  |  | 23844 | 110 | 110 | 9 | 97 | 4
秦家岗 | 1 | 道路硬化 | 硬化村东头道路，长300米，宽8米，厚0.2米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 3482 | 15 | 15 | 0.8 | 14 | 0.2
牛庄村 | 1 | 污水管网 | 长400米，直径0.8米，水泥管1.5米宽，1.5米深 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1492 | 20 | 20 | 3 | 16 | 1
临淇村 | 1 | 道路硬化 | 硬化南环路路南一条路，长130米，宽6米，厚0.2米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 3687 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
李家寨 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路4500平方米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 5252 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
荒庄村 | 1 | 道路硬化 | 硬化村南道路，长230米，宽6米，厚0.2米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 3230 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
党街村 | 1 | 道路硬化 | 硬化东胜自然村至东坡自然村道路，长500米，宽3米，厚0.2米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 3274 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
河东村 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路1000米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 3600 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
东张村 | 1 | 道路硬化 | 硬化村内道路，长650米，宽4米，厚0.2米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1537 | 10 | 10 | 0.7 | 9 | 0.3
南园村 | 1 | 道路硬化 | 硬化村委会东路一条，长275米，宽4.5米，厚0.15米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 982 | 15 | 15 | 1 | 13 | 1
五龙镇 | 5 |  |  |  |  | 12496 | 61 | 61 | 4 | 54 | 3
合脉掌 | 1 | 道路硬化 | 1、170米*4.5米*0.2米 2、115米*2.5米*0.15米 3、145米*2.5米*0.15米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1650 | 10 | 10 | 0.6 | 9 | 0.4
七峪 | 1 | 道路硬化 | 长900米，宽4米，厚0.2米 长275米，宽6米，厚0.2 | 10月1日至11月1日 | 否 | 3091 | 14 | 14 | 1 | 12 | 1
牛家岗 | 1 | 道路硬化 | 长69米，宽7米，厚约0.2米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1397 | 5 | 5 | 0.7 | 4 | 0.3
城峪 | 1 | 文化广场 | 休闲广场1350平米及绿化 | 10月1日至11月1日 | 是 | 1705 | 18 | 18 | 1 | 16 | 1
阳和 | 1 | 文化广场 | 硬化文化广场1270平米，影壁墙、路灯等 | 10月1日-11月1日 | 否 | 4653 | 14 | 14 | 0.7 | 13 | 0.3
东姚镇 | 5 |  |  |  |  | 3160 | 60 | 60 | 45 |  | 15
合顺厂 | 1 | 文化广场 | 长40米，宽35米 | 10月1日-11月1日 | 是 | 450 | 15 | 15 | 12 |  | 3
上庄村 | 1 | 文化广场 | 长48米，宽45米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 550 | 13 | 13 | 10 |  | 3
东坡 | 1 | 游园广场 | 长53米，宽20米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 560 | 10 | 10 | 7 |  | 3
南岗 | 1 | 文化广场 | 长45米，宽45米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 800 | 9 | 9 | 6 |  | 3
玉崇 | 1 | 道路硬化 | 长370米，宽6米，厚0.18 | 10月1日-11月1日 | 否 | 800 | 13 | 13 | 10 |  | 3
采桑镇 | 4 |  |  |  |  | 2300 | 55 | 55 | 39 |  | 16
付东沟 | 1 | 道路硬化 | 修路预计600米长，2.5米宽，每平米厚度12公分，共计180m³ | 10月1日-11月1日 | 否 | 900 | 13 | 13 | 9 |  | 4
葛木村 | 1 | 亮化 | 太阳能路灯60套；整套包括太阳能灯和灯架、灯杆、控制器、安装费等。 | 10月1日至11月1日 | 否 | 400 | 12 | 12 | 9 |  | 3
河北村 | 1 | 亮化 | 6米金属直杆式组装型太阳能路灯（50W光源）38盏；安装挂壁式太阳能路灯（50W光源）54盏。 | 10月1日-11月1日 | 否 | 700 | 20 | 20 | 14 |  | 6
洪峪村 | 1 | 污水管网 | 修路300x6x0.2共计360m³；破除路面50x6=300平方米，外运土；污水处理100米，污水管道17根。 | 10月1日至11月1日 | 否 | 300 | 10 | 10 | 7 |  | 3
横水镇 | 8 |  |  |  |  | 15606 | 108 | 108 | 81 |  | 27
晋家坡村 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化450*5*0.2 | 10月1日-11月1日 | 否 | 3100 | 17 | 17 | 12 |  | 5
涧西村 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化365*6*0.2 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1113 | 16 | 16 | 12 |  | 4
东赵村 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化190*4*0.2 46*8*0.2 145*8*0.2 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1913 | 15 | 15 | 12 |  | 3
西下洹村 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化600*3*0.15 铺设下水管130*0.5 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1980 | 15 | 15 | 12 |  | 3
乔家屯 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 3115 | 15 | 15 | 12 |  | 3
西河 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化800*2.5*0.15 广场硬化 30*15 | 10月1日至11月1日 | 否 | 685 | 10 | 10 | 7 |  | 3
张家井 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化3.5*560*0.15 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1600 | 10 | 10 | 7 |  | 3
杨家窑 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化600*5*0.2 | 10月1日至11月1日 | 否 | 2100 | 10 | 10 | 7 |  | 3
河顺镇 | 5 |  |  |  |  | 6170 | 66 | 66 | 47 |  | 19
河 湾 | 1 | 道路硬化 | 村内道路硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1108 | 15 | 15 | 11 |  | 4
段家窑 | 1 | 道路硬化 | 文化广场及道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1360 | 20 | 20 | 14 |  | 6
魏 庄 | 1 | 道路硬化 | 村内道路硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1618 | 10 | 10 | 7 |  | 3
王家沟 | 1 | 道路硬化 | 村内道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 820 | 11 | 11 | 8 |  | 3
西 庄 | 1 | 道路硬化 | 村内道路硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1264 | 10 | 10 | 7 |  | 3
东岗镇 | 7 |  |  |  |  | 13106 | 70 | 70 | 49 |  | 21
西卢寨 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路 | 10月1日-11月1日 | 否 | 2056 | 10 | 10 | 7 |  | 3
下燕科 | 1 | 道路硬化 | 村内板桥 | 10月1日至11月1日 | 否 | 2840 | 10 | 10 | 7 |  | 3
南坡村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1063 | 10 | 10 | 7 |  | 3
东冶村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 2460 | 10 | 10 | 7 |  | 3
武家水 | 1 | 文化广场 | 广场、老年活动中心维修 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1860 | 10 | 10 | 7 |  | 3
岩峪村 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 963 | 10 | 10 | 7 |  | 3
北木井 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1864 | 10 | 10 | 7 |  | 3
任村镇 | 4 |  |  |  |  | 3486 | 50 | 50 | 36 |  | 14
石 岗 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化 | 10月1日至11月1日 | 否 | 1300 | 11 | 11 | 8 |  | 3
阳耳庄 | 1 | 道路硬化 | 街道硬化面积4027平米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 800 | 19 | 19 | 14 |  | 5
南 丰 | 1 | 文化广场 | 小广场建设，75#浆砌片石190立方，碎石垫层545立方，铺青石板545平方米，八角亭1个 | 10月1日至11月1日 | 否 | 900 | 10 | 10 | 7 |  | 3
赵家墁 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化3000平方米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 486 | 10 | 10 | 7 |  | 3
姚村镇 | 5 |  |  |  |  | 10272 | 80 | 80 | 57 |  | 23
李家岗 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化491米*5.5米 | 10月1日至11月1日 | 否 | 2800 | 20 | 20 | 14 |  | 6
大池 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化5000米*0.8米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 1760 | 18 | 18 | 13 |  | 5
河街 | 1 | 道路硬化 | 砌岸28米*0.7米 | 10月9日至11月12日 | 否 | 1302 | 15 | 15 | 11 |  | 4
刘家岗 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化601米*5米 | 10月1日-11月1日 | 否 | 2430 | 17 | 17 | 12 |  | 5
定角 | 1 | 道路硬化 | 道路硬化687米*6米 | 10月9日-11月3日 | 否 | 1980 | 10 | 10 | 7 |  | 3
石板岩镇 | 1 |  |  |  |  | 1520 | 20 | 20 | 14 |  | 6
石板岩村 | 1 | 道路及广场建设 | 村内道路铺石板及活动广场建设，铺设石板450m*2m共900㎡，活动广场建设60m*10m共600㎡ | 10月15日-11月25日 | 否 | 1520 | 20 | 20 | 14 |  | 6
陵阳镇 | 2 |  |  |  |  | 3310 | 20 | 20 | 14 |  | 6
张官营村 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路240米*8米*0.2米（带路岩石两边480米） | 10月1日-10月20日 | 否 | 1450 | 10 | 10 | 7 |  | 3
官庄村 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路312米*7.8米*0.2米 | 10月1日-10月20日 | 否 | 1860 | 10 | 10 | 7 |  | 3
龙山街道 | 1 |  |  |  |  | 1000 | 15 | 15 | 11 |  | 4
深沟村 | 1 | 道路硬化 | 硬化道路330.5米*3米*0.2米，384米*3.5米*0.15米 | 10月9日-11月1日 | 否 | 1000 | 15 | 15 | 11 |  | 4